## 4º TRIMESTRE 2017
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO: 2017
PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE 2017 (OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO)

Nº	MODALIDADE / Nº DA LICITAÇÃO			IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO		OBRA E/OU SERVIÇO
					CONVÊNIO					CONTRATADO				CONTRATO					ADITIVO			EXECUÇÃO

					Nº/ANO	CONCEDENTE		REPASSE (R$)		CONTRAPARTIDA (R$)		CNPJ / CPF		RAZÃO SOCIAL		Nº/ANO	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALI SAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO / ACUMULADO	REAJUSTE (R$)	NATUREZA DA DESPESA		VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)			SITUAÇÃO

Subtotal - 1 (R$)					0,00	0,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

1	Tomada de Preço nº 018/2014			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA DE CAPINAÇÃO E ROÇO, MUNICÍPIO DE OLINDA/PE					12.091.779/0001-87		V2 AMBIENTAL LTDA-EPP		187/ 2015	12/11/2015	365 DIAS	140.249,40		1º Aditivo de prazo = 365 DIAS		1º Reajuste contratual, no percentual de 6,4328%, no valor de R$ 9.021,96	33.90.39		120.956,52	24.306,29	107.752,63		268.166,99			Contrato Encerrado.
2	Tomada de Preço nº 009/2013			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA E SPLIT INSTALADOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS E ESPAÇOS EDUCACIONAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OLINDA.					07.140.184/0001-34		UNIVERSO REFRIGERAÇÃO LTDA		237/ 2013	08/10/2013	365 DIAS	161.880,00		1ª Renovação Contratual por igual período / 2ª Renovação Contratual por igaul período / 3ª Renovação Contratual por igual período / 4ª Renovação Contratual por igual período	1º Aditivo de valor de 24,61%, R$ 39.840,00	1º Reajuste contratual, no percentual de 6,8063%, no valor de R$ 11.017,98 / 2º Reajuste contratual, no percentual de 7,3009%, no valor de R$ 12.623,03 / 3º Reajuste contratual, no percentual de 6,1968%, no valor de R$ 12.500,21	33.90.39		134.795,58	27.791,69	156.789,13		709.795,80			Contrato Encerrado.
3	Concorrência nº 007/2014			EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E / CORRETIVA, COMPREENDENDO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL: INFRAESTRUTURA FÍSICA EM GERAL, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, IMPERMEABILIZAÇÕES, ESQUADRIAS –MADEIRA E FERRO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, ANEXOS E ESPAÇOS EDUCACIONAIS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE / EDUCAÇÃO DE OLINDA.					41.116.138/ 0001-38		REAL ENERGY LTDA		164/ 2015	03/09/2015	365 DIAS	2.099.403,61		1º Aditivo de prazo = 365 DIAS / 2º Aditivo de prazo = 365 Dias	1º Aditivo valor no percentual de 24,86880786%, R$ 522.096,65	1º Reajuste contratual, no percentual de 7,5203%, no valor de R$ 197.144,68 / 2° Reajuste contratual, no percentual de 4,44859%, no valor de R$ 126.441,59	33.90.39		2.979.313,56	1.009.882,46	2.979.313,56		4.719.912,89			Contrato em Andamento.
4	Tomada de Preço nº 009/2015			EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA / ESCOLA MUNICIPAL DR. MANOEL BORBA, NO MUNICÍPIO DE OLINDA-PE.					41.116.138/ 0001-38		REAL ENERGY LTDA		17 / 2017	08/03/2017	90 DIAS	102.328,23	Rescisão Unilateral com a empresa RIO TINTO EDIFICAÇÕES, SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA e aplicação de Processo Administrativo, instaurado por meio da Portaria Administrativa nº 196/2016.	1º Aditivo de prazo = 60 DIAS			33.90.39		102.328,05	0,00	102.328,05		191.188,78			Contrato Encerrado.
5	Tomada de Preço nº 004/2015			EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA PARA ACESSIBILIDADE FÍSICA DA / ESCOLA MUNICIPAL CLAUDINO LEAL – RPA 09, NO MUNICIPIO DE OLINDA-PE					41.116.138/ 0001-38		REAL ENERGY LTDA		203 / 2016	03/11/2016	90 DIAS	226.458,93	Rescisão Unilateral com a empresa IG CONSTRUTORA LTDA-ME	1º Aditivo de prazo = 90 DIAS 2º Aditivo de prazo = 60 Dias			33.90.39		226.458,69	104.796,04	226.458,69		259.746,13			Contrato Encerrado.
Total (R$)					3.563.852,40	1.166.776,48	3.572.642,06		6.148.810,59		-
OLINDA - PE, 02 / 01/ 2018

					Cyntia Gouveia Bezerra					PAULO ROBERTO SOUZA SILVA					PAULO ROBERTO SOUZA SILVA
					Diretora de Exp. E Manutenção dos Espaços Educacionais - SEEJ/Olinda					Secretário de Educação					Secretário de Educação
					Eng.ª CIVIL / CREA: 28.664					CPF: 102.186.884-15					CPF: 102.186.884-15
					CPF: 023.379.074-81

					365
					-31

					-29
					-1
					304
					365
					365
					59
					1093

					3.318.460,80

					-			3.318.460,80			-

					9.258.795,00				3.840.352,00		344.255,18
					9.603.050,18

					22.429.120,00

					Contrapartida

					1.180.480,00